## BI整体框架调整
BI系统 V1.0 |  |  | → | BI系统 V2.0
1 爱琴海总部 |  |  |  | 1 爱琴海总部
| 1.1 首页 |  |  |  | 1.1 首页
| 1.2 项目日报 |  |  |  | 1.2 项目日报
| 1.3 财务考核 |  |  |  | 1.3 KPI考核
|  | 1.3.1 收入考核 |  |  |  | 1.3.1 经营考核（原1.7）
|  | 1.3.2 出租率考核 |  |  |  | 1.3.2 收入利润考核（原1.3.1）
| 1.4 商场经营分析 |  |  |  |  | 1.3.3 出租率考核（原1.3.2）
| 1.5 商场租赁分析 |  |  |  | 1.4 商场经营分析（原1.4、1.5合并）
| 1.6 商场对比分析 |  |  |  | 1.5 商场租赁分析
| 1.7 达成率分析 |  |  |  | 1.6 店铺经营分析（原1.8）
| 1.8 商场红黑榜 |  |  |  | 1.7 品牌统计分析（原1.9）
| 1.9 品牌统计 |  |  |  | 1.8 会员统计分析（新增）
2 项目BI | [5 empty] | 1.8.1 会员数据概况
| 2.1 商场首页 |  |  |  |  | 1.8.2 会员健康度
| 2.2 财务考核 |  |  | 2 项目BI
| 2.3 微信项目报表发布 |  |  |  | 2.1 商场首页
| 2.4 运营管理 |  |  |  | 2.2 财务考核
|  | 2.4.1 总体经营分析 |  |  | 2.3 运营管理（原2.4）
|  | 2.4.2 店铺经营分析 |  |  |  | 2.3.1 总体经营分析（原2.4.1、2.4.4、2.4.6合并）
|  | 2.4.3 业态经营分析 |  |  |  | 2.3.2 历史经营数据对比（原2.4.9）
|  | 2.4.4 客流车流分析 |  |  |  | 2.3.3 租赁分析（原2.4.8）
|  | 2.4.5 业态销售分析 |  |  |  | 2.3.4 业态经营分析（原2.4.3、2.4.5合并）
|  | 2.4.6 达成率分析 |  |  |  | 2.3.5 店铺经营分析（原2.4.2）
|  | 2.4.7 商户红黑榜 |  |  |  | 2.3.6 商户红黑榜（原2.4.7）
|  | 2.4.8 租赁分析 |  |  |  | 2.3.7 会员运营分析（新增）
|  | 2.4.9 历史数据对比 |  |  | 2.4 招商管理（原2.5）
| 2.5 招商管理 |  |  |  |  | 2.4.1 签约商户（原2.5.1）
|  | 2.5.1 签约商户 |  |  | 2.5 店铺地图（原2.6）
| 2.6 店铺地图 |  |  |  | 2.6 微信项目报表发布（原2.3）
3 系统数据设置 |  |  |  | 3 日常数据维护
| 3.1 车客流数据调整 |  |  |  | 3.1 车客流维护
| 3.2 租费调整 |  |  |  | 3.2 多经销售维护（原3.5）
| 3.3 出租率调整 |  |  |  | 3.3 财务收入维护（原3.4）
| 3.4 财务收入调整 |  |  |  | 3.4 租费维护（原3.2）
| 3.5 多经销售数据 |  |  |  | 3.5 出租率维护（原3.3）
| 3.6 微信报表发布 |  |  |  | 3.6 微信报表发布（原3.6、3.7合并）
| 3.7 总部日报发布 |  |  | 4 商户销售上报（迁移）
4.1 销售日报
4.2 商户密码修改
4.3 商户销售数据查询
4.4 商户销售数据汇总
4.5 商户二维码
4.6 销售固化维护
5 常规报表（新增）
5.1 营运台账报表
5.2 营运周报

## 主要开发工作计划
序号 | 主要工作版块 | 负责人 | 开发周期（天） | 预计完成时间 | 完成状态
1 | 主要框架调整 | 孙立林 | 一周 | 2018-09-14
2 | 新增常规报表 | 孙立林,闫俊辉 | 3周 | 2018-10-01
3 | 新增会员数据 | 孙立林,杨帆 | 3周 | 2018-10-01
4 | 总部版块优化 | 杨帆 | 2周 | 2018-10-20
5 | 项目BI版块优化 | 闫俊辉 | 2周 | 2018-10-20
6 | 整体UI优化 | 孙立林 | 2周 | 2018-10-20